二-(一)-1-學生輔導資源中心學校–(1)爽文國中

南投縣109年度國中學生輔導資源中心學校實施計畫

- 依據：教育部109年度「友善校園」學生事務與輔導工作計畫。

- 目的：

一、協助本縣各國中小學生輔導工作之推展，加強推動各校執行學生輔導

計畫，建構校園最佳互動模式，營造溫馨校園，提昇輔導績效。

二、依據本縣推動學生輔導計畫之特色、需求，蒐集並利用輔導專業書籍、

期刊、影片，舉辦相關工作研討會或動態區域整合教學資源分享觀摩，

研發教案或學習單，以期發揮相關輔導網絡運作功能，並協助各校發

展推動學生輔導工作。

三、持續建置本縣輔導網路中心網站，充實輔導網路資料庫內容，整合本

縣各級學校學生輔導相關資料，並提供媒體圖書借用服務，以協助各

校推展學生輔導工作。

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：南投縣政府教育處。

- 承辦中心學校：爽文國民中學

- 輔導體制執行小組工作工作內容：

一、成立學生輔導資源中心學校實施計畫「執行小組」:

由本縣教育處長擔任督導，教育處特教科長及督學為指導委員，國民

中學中心學校校長為執行長，及中心學校成員組成之，組員共計11名

（附件一），負責規劃、蒐集整合提供相關學生輔導資源之資訊，提升

學生輔導工作績效。學生輔導資源中心功能運作圖(附件二)。

二、訂定年度工作期程表，加強資源整合、組織聯繫與小組相互支援功能，

整合教學資源分享觀摩，落實輔導網絡功能與運作。

三、規劃購置教學、輔導等專業書籍、影片、輔導測驗工具，供各校運用、

轉化，執行發展各項輔導活動。加強資源整合、組織聯繫與小組相互支

援功能，整合教學資源分享觀摩，落實輔導網絡功能與運作。

四、維護本縣輔導網路並不定期更新網頁內容，整合各校成果與輔導實務運

作資訊。

- 辦理時間：109年1月至12月，工作期程如附(附件三)。

- 預期效益

  - 規劃協助推動本縣各國民中小學之訓輔工作，提昇整體學生輔導工作

成效。

二、藉由夥伴學習達到計畫分享，活化本縣推動學生輔導工作的精神。

- 全縣各國中小能善用輔導網絡資源，共享輔導資訊。

- 經費來源：由教育部專款補助及本府相關預算項下支應(附件四)。

附件一：國中學生輔導資源中心工作組織及職掌表

| 職 稱 | 姓 名 | 工 作 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 督導 | 陸正威 | 督導全縣學生事務與輔導工作業務 | 教育處長 |
| 指導委員 | 葉怡玲 | 督導全縣學生事務與輔導工作業務。 | 特教科長 |
| 指導委員 | 呂毓卿 | 指導全縣學生事務與輔導工作業務 | 督學 |
| 指導委員 | 陳敏惠 | 指導全縣學生事務與輔導工作業務 | 督學 |
| 指導委員 | 洪素宜 | 指導全縣學生事務與輔導工作業務 | 督學 |
| 指導委員 | 許毓芳 | 指導全縣學生事務與輔導工作業務 | 督學 |
| 執行秘書 | 楊秉修 | 辦理全縣學生事務與輔導工作業務 | 輔導員 |
| 執行幹事 | 林育民 | 辦理全縣學生輔導工作業務 | 輔諮中心主任 |
| 國中執行長 | 陳國樑 | 執行全縣學生事務與輔導工作業務。 | 爽文國中校長 |
| 國中組幹事 | 張君婷 | 執行學生事務與輔導資源中心工作業務，承辦輔導體制相關研習 | 爽文國中主任 |

附件二：學生輔導資源中心功能運作圖

附件三：學生輔導資源中心年度工作期程表

| 工作項目 | 工作期程 |
| --- | --- |
| 1.組織執行小組 | 109年2月 |
| 2.資料蒐集（購置輔導書籍、測驗、影片等） | 109年1月-12月 |
| 3.建置輔導教材資料庫（含中心網頁建置與資料更新）及 人才庫，並定時更新 | 109年1月-12月 |
| 4.參加教育部辦理之相關研習訓練 | 109年1月-10月 |
| 5.辦理學生輔導績優學校評選 | 109年3-4月 |
| 6.辦理校長及輔導主任組長研討會及研習活動 | 109年5-6月 |
| 7.年度成果資料呈報及經費核銷 | 109年11-12月 |